附件2

清远市国税局、地税局、科技局2018年贯彻落实研发费用税前加计扣除政策专项工作线路图

（试行）

| 工作内容 | 时间要求 |
| --- | --- |
| 清远市国家税务局、地方税务局、科技局联合成立贯彻落实研发费用税前加计扣除政策专项工作小组 | 2018年1月底前 |
| 清远市国家税务局、地方税务局、科技局联合统筹协调做好2018年工作线路图，统筹协调做好事前、事中、事后的管理和服务工作。 | 2018年1月底前 |
| 市科技局牵头完成重点企业“面对面”的精准辅导（走访）工作。 | 4月10日前 |
| 清远市国家税务局、地方税务局、科技局召开一季度“专项工作小组”联席会议 | 4月13日前 |
| 清远市科技局完成企业提交的研发项目鉴定工作 | 5月底前 |
| 清远市国家税务局、地方税务局、科技局召开二季度“专项工作小组”联席会议 | 7月13日前 |
| 清远市国家税务局、地方税务局、科技局召开三季度“专项工作小组”联席会议 | 10月12日前 |
| 市科技局牵头完成相关政策专项培训工作 | 10月底前 |